## KARS
ERZURUM İL J.K.LIĞI FAALİYET TAKVİMİ
S.NO | FAALİYETİN KONUSU | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | KÖYLERDE GK. ALIMI YAPILACAĞINA DAİR KÖY MUHTARLARINCA ON GÜN SÜRE İLE İLAN YAPILMASI | 23 OCAK 2017 | 01 ŞUBAT 2017 Saat 17:30
2 | MÜLKİ MAKAMLARA BAŞVURULARIN YAPILMASI. (İLÇELERDE KAYMAKAMLIKLAR)
3 | KAYMAKAMLIKLARCA BAŞVURU EVRAKLARININ EKSİK OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ.
4 | BAŞVURULARA YÖNELİK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN BİLGİ TALEP EDİLMESİ
5 | JANDARMA TARAFINDAN MÜRACAATÇILARIN GÜVENLİK TAHKİKATLARININ YAPILMASI
6 | FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ | 02 ŞUBAT 2017 | 03 ŞUBAT 2017
7 | BAŞVURULARIN KOMİSYON MARİFETİ İLE İNCELENMESİ | 03 ŞUBAT 2017 | 04 ŞUBAT 2017
8 | KOMİSYON TARAFINDAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. | 06 ŞUBAT 2017 | 08 ŞUBAT 2017
9 | EVRAKLARIN MÜLKİ MAKAMA ONAYA SUNULMASI | 09 ŞUBAT 2017 | 10 ŞUBAT 2017
10 | KOMİSYON TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEN ADAYLARIN JANDARMA KOMUTANLIĞI VASITASIYLA GÖREVLENDİRME İŞLEMİNİN GK'LARA VE İLGİLİ KÖY MUHTARLIKLARINA TEBLİĞ EDİLMESİ | 13 ŞUBAT 2017 | 15 ŞUBAT 2017
11 | VALİLİK ONAYI İLE GÖREVLENDİRME İŞLEMİ TAMAMLANIP GK'LARA AİT EVRAKLARIN İLÇE J.K.LIKLARINA İNTİKAL ETTİRİLMESİ VE HER BİR GK İÇİN ÖZLÜK DOSYASI AÇILMASI
12 | HAZIRLAYICI ZORUNLU EĞİTİM VERİLMESİ VE GK'LARA SİLAH, MÜHİMMAT, TEÇHİZAT VE GİYİM GİBİ MALZEMELERİN ZİMMET İLE TESLİM EDİLMESİ | 15 ŞUBAT 2017 | 01 MART 2017
TANZİM EDEN
(İMZALI)
M.Olcay TURAN
J.Bnb.
TEM Ş.Md.
O N A Y 20/01/ 2017
(İMZALI)
Seyfettin AZİZOĞLU
OHAL Valisi
TASDİK EDEN
(İMZALI)
Mustafa ÇELİK
Jandarma Albay
İl Jandarma Komutanı